# Plano de Execução

Abordagem proposta, ferramentas e estimativa de esforço para o engajamento de Previsão de TAT & Volume da ALS.

## Abordagem proposta (resumo)

Um modelo de previsão com duas saídas por trás de uma fina camada de serviço:

- Volume — previsão de série temporal (amostras por período) por entidade, com variáveis de calendário.

- TAT / % on-time — modelo de tempo de conclusão com tratamento explícito de censura (estilo sobrevivência), agregado ao % on-time por período, mais uma sinalização de risco contra a meta de 90%.

Ambos embrulhados com intervalos de incerteza, validados por backtesting e expostos por meio de um serviço Python que o agente pode chamar.

## Ferramentas / bibliotecas propostas

| Preocupação | Escolha | Por quê |
| --- | --- | --- |
| Acesso a dados | SQLAlchemy / driver direto para o S360 | puxar dados sob demanda |
| Manipulação de dados | pandas, numpy | padrão |
| TAT censurado | lifelines (Kaplan-Meier / Cox) ou modelo de sobrevivência explícito | trata amostras em andamento corretamente |
| Previsão de volume | statsforecast / prophet / gradient boosting | robusto, incerteza embutida |
| Incerteza | predição conformal ou intervalos de predição | intervalos calibrados (critério de sucesso declarado) |
| Avaliação | harness de backtesting customizado | simula “dados disponíveis naquele momento” |
| Serviço | FastAPI | o agente pode chamar um endpoint limpo |
| Testes | pytest | segurança contra regressões |

## Fases e tarefas do trabalho

### Fase 0 — Descoberta e auditoria de dados (primeiro, antes de se comprometer)

- Explorar o esquema do S360; fazer engenharia reversa das tabelas.

- Confirmar o ciclo de vida da amostra, os timestamps, a derivação da faixa de prazo e as junções da hierarquia.

- Construir relatório de qualidade dos dados (ausências, outliers, sanidade dos timestamps).

- Saída: mapa de dados + perguntas em aberto resolvidas.

### Fase 1 — Engenharia de features e de dataset

- Construir as tabelas-fato “período x entidade x amostra”.

- Definir o alvo de volume (recebidas vs concluídas) com o cliente.

- Engenheirar features: calendário, hierarquia de entidade, contagem de re-testes, indicadores de carga de trabalho.

### Fase 2 — Harness de backtesting (construir antes dos modelos)

- Reproduzir a censura fielmente em cada ponto de referência (as-of).

- Sem vazamento de informação futura.

- Métricas: MAE/MAPE (volume), erro no % on-time, precisão/revocação de risco, calibração.

### Fase 3 — Modelagem

- Baseline: ingênuo (volume do último período; % on-time corrente) para superar.

- Modelo de volume com incerteza.

- Modelo de TAT/on-time com tratamento de censura.

- Calibrar os intervalos de confiança.

### Fase 4 — Serviço e integração

- Endpoint FastAPI: (entidade, data de referência, período-alvo) → previsão + intervalo.

- Saída simples e legível por humanos.

- Definir a interface agente-modelo em conjunto com o cliente.

### Fase 5 — Validação e entrega

- Relatório de backtesting contra os critérios de sucesso.

- Documentação das premissas e limitações.

- Entrega para integração com o agente.

## Estimativa de esforço (premissas)

| Fase | Estimativa |
| --- | --- |
| Fase 0 — Descoberta e auditoria de dados | 2–3 dias |
| Fase 1 — Engenharia de features | 2–3 dias |
| Fase 2 — Harness de backtesting | 2–3 dias |
| Fase 3 — Modelagem + calibração | 4–6 dias |
| Fase 4 — Serviço e integração | 2–3 dias |
| Fase 5 — Validação e entrega | 1–2 dias |
| Total | ~13–20 dias úteis |

Premissas principais: - O acesso aos dados do S360 é concedido cedo e é razoavelmente consultável. - Os dados históricos abrangem ≥ 12 meses (necessário para backtesting significativo). - Os atributos da faixa de prazo estão presentes ou são deriváveis. - A hierarquia de entidades é relacionável às amostras sem grande esforço de limpeza. - O ponto de integração com o agente é uma simples API de requisição/resposta.

O esforço aumenta se a descoberta de dados for difícil, a profundidade histórica for pequena ou a integração exigir mais do que um endpoint simples.

## Perguntas em aberto para o cliente

- Definição exata de “volume” (recebidas vs concluídas)?

- Quais timestamps existem no S360 para cada estágio + re-testes?

- Como a faixa de prazo é armazenada/derivada?

- Profundidade histórica disponível para backtesting?

- Como é a interface agente-modelo hoje (HTTP síncrono, fila de mensagens)?

- Ambiente de implantação preferido para o serviço durante a entrega?