# PROPOSTA COMERCIAL

## Previsão de TAT & Volume — ALS Oil & Lubricants

Preparada para: ALS Oil & Lubricants Preparada por: Consultor(a) Freelancer de Ciência de Dados Data: Setembro de 2026 Validade da proposta: 30 dias a partir da data acima

## 1. Resumo executivo

Proposta para desenvolvimento de um modelo de previsão autônomo que, estando no meio de um período, prevê como esse período terminará para uma entidade escolhida — tanto o resultado de TAT / % on-time quanto o volume de amostras — atualizado sob demanda e exposto por um serviço que o agente da ALS consome. A integração com o agente fica a cargo da ALS.

O trabalho será conduzido em regime de meio período: 4 horas por dia, durante 40 dias úteis (com compensação dos feriados brasileiros), à taxa de R$ 30,00/hora, distribuído em 2 pagamentos mensais de R$ 2.400,00.

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Carga horária diária | 4 horas |
| Duração | 40 dias úteis (≈ 8 semanas / 2 meses) |
| Total de horas | 160 horas |
| Taxa horária | R$ 30,00 |
| Investimento total | R$ 4.800,00 |
| Forma de pagamento | 2 parcelas mensais de R$ 2.400,00 |

## 2. Escopo do projeto (resumo)

O cliente envia amostras de óleo que passam por três estágios: CRD (registro), Laboratório (testes) e Interpretação (revisão). O TAT corre continuamente (sem pausa em fins de semana/feriados) e re-testes não zeram o relógio. A meta de serviço é ≥ 90% on-time por mês.

A entrega prevê dois alvos de previsão, por entidade e período flexíveis:

- Resultado de TAT / % on-time — participação de amostras concluídas dentro da faixa de prazo, com sinalização de risco contra a meta de 90%.

- Volume de amostras — número de amostras processadas no período.

Entidades: operação inteira, laboratório/local, pacote (plano de análise) ou grupo de trabalho. Períodos: dia, semana, mês (referência principal) ou intervalo personalizado.

Formato de entrega: modelo Python autônomo exposto por um serviço (endpoint) com interface documentada, retornando um número claro + intervalo de incerteza. A conexão ao agente existente é responsabilidade da ALS, que recebe o serviço, a definição da interface e a documentação de integração.

## 3. Abordagem técnica (resumo)

| Preocupação | Escolha proposta |
| --- | --- |
| Acesso a dados | Direto ao LIMS S360 (camada prata) |
| Manipulação | Pandas, numpy |
| TAT censurado | Lifelines (Kaplan-Meier / Cox) ou modelo de sobrevivência |
| Previsão de volume | Statsforecast / prophet / gradient boosting |
| Incerteza | Predição conformal / intervalos de predição (calibrados) |
| Avaliação | Harness de backtesting customizado (sem vazamento de futuro) |
| Serviço | Direto na infraestrutura da ALS |
| Testes | Pytest / Great Expectations |

O tratamento de amostras censuradas (recebidas mas ainda não concluídas no meio do período) é central e será feito por análise de sobrevivência, não por descarte.

## 4. Condições do engajamento

- Regime: meio período — 4 horas/dia, em dias úteis.

- Período: 40 dias úteis, com os feriados brasileiros acrescentados ao calendário (o prazo se estende na mesma proporção).

- Taxa: R$ 30,00/hora. Total: 160 h × R$ 30,00 = R$ 4.800,00.

- Pagamento: 2 parcelas mensais de R$ 2.400,00 (ver §6).

- Integração: a cargo da ALS — entregamos o serviço, a interface e a documentação; a ALS conecta ao agente.

- Comunicação: checkpoints curtos ao fim de cada milestone + canal de dúvidas assíncrono.

### Feriados brasileiros considerados no período

Partindo da data proposta de início (05/out/2026), os seguintes feriados nacionais caem em dia útil e são compensados no cronograma:

| Feriado | Data | Dia da semana |
| --- | --- | --- |
| Nossa Senhora Aparecida | 12/out/2026 | segunda-feira |
| Finados | 02/nov/2026 | segunda-feira |
| Dia da Consciência Negra | 20/nov/2026 | sexta-feira |

Nota: a Proclamação da República (15/nov/2026) cai em domingo e não impacta o calendário de dias úteis.

### Janela do projeto

| Marco | Data |
| --- | --- |
| Início proposto | 05 de outubro de 2026 (segunda) |
| Término previsto | 02 de dezembro de 2026 (quarta) |
| Duração total de calendário | 59 dias corridos (40 úteis + 3 feriados + fins de semana) |

## 5. Cronograma (2 meses × 20 dias úteis × 80 horas)

| Mês | Foco | Dias úteis | Horas | Janela (datas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês 1 | Fundamentação e dados — descoberta, features e backtesting | 20 | 80 h | 05/out → 03/nov |
| Mês 2 | Modelagem, serviço e entrega | 20 | 80 h | 04/nov → 02/dez |
| Total |  | 40 | 160 h |  |

### Mês 1 — Fundamentação e dados

| Fase | Descrição | Horas | Dias úteis |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 — Descoberta e auditoria de dados | Engenharia reversa do esquema S360, ciclo de vida da amostra, derivação da faixa de prazo, relatório de qualidade | 28 h | 7 |
| Fase 1 — Engenharia de features e dataset | Tabelas-fato período×entidade×amostra, definição de volume, features de calendário/hierarquia/carga | 28 h | 7 |
| Fase 2 — Harness de backtesting | Simulação “dados disponíveis naquele momento”, censura fiel, métricas (MAE/MAPE, erro % on-time, calibração, risco) | 24 h | 6 |

### Mês 2 — Modelagem, serviço e entrega

| Fase | Descrição | Horas | Dias úteis |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 3 — Modelagem, serviço e calibração | Baseline, modelo de volume, modelo TAT/on-time com censura, calibração dos intervalos, serviço na infraestrutura da ALS | 56 h | 14 |
| Fase 4 — Validação e entrega | Relatório de backtesting, validação da calibração, documentação, entrega | 24 h | 6 |

## 6. Milestones e pagamento

O projeto é entregue em 5 milestones, agrupados em 2 meses de faturamento, cada um de R$ 2.400,00. A integração final com o agente é executada pela ALS.

### Milestones por mês

| # | Milestone | Entregável | Horas | Dias úteis | Janela (datas) | Mês |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Descoberta & auditoria de dados | Mapa de dados S360 + relatório de qualidade + perguntas em aberto resolvidas | 28 h | 7 | 05/out → 14/out | Mês 1 |
| M2 | Features & dataset | Tabelas-fato, conjunto de features e definição de volume aprovada | 28 h | 7 | 15/out → 23/out | Mês 1 |
| M3 | Harness de backtesting | Harness funcional + relatório de métricas de referência | 24 h | 6 | 26/out → 03/nov | Mês 1 |
| M4 | Modelagem, serviço & calibração | Modelos de volume e TAT/on-time com intervalos calibrados (vs. baseline) + serviço na infraestrutura da ALS com interface agente-modelo | 56 h | 14 | 04/nov → 24/nov | Mês 2 |
| M5 | Validação & entrega | Relatório de backtesting contra os critérios de sucesso + validação da calibração + documentação + entrega | 24 h | 6 | 25/nov → 02/dez | Mês 2 |
|  |  |  | 160 h | 40 |  |  |

### Plano de pagamento (2 parcelas mensais)

| Parcela | Período | Milestones cobertos | Horas | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcela 1 | Mês 1 (05/out → 03/nov) | M1 + M2 + M3 | 80 h | R$ 2.400,00 |
| Parcela 2 | Mês 2 (04/nov → 02/dez) | M4 + M5 | 80 h | R$ 2.400,00 |
|  |  |  | 160 h | R$ 4.800,00 |

Condições de pagamento:

- Parcela 1 (R$ 2.400,00): faturada ao fim do Mês 1 (03/nov), mediante entrega e aceite dos milestones M1–M3.

- Parcela 2 (R$ 2.400,00): faturada ao fim do Mês 2 (02/dez), mediante entrega e aceite dos milestones M4–M5.

- Vencimento em 7 dias corridos após a emissão de cada fatura.

- Valores em reais (BRL); impostos do profissional são de responsabilidade do próprio.

## 7. Premissas e riscos

Premissas principais

- Acesso ao S360 concedido no início, razoavelmente consultável.

- Dados históricos ≥ 12 meses (necessário para backtesting significativo).

- Atributos da faixa de prazo presentes ou deriváveis.

- Hierarquia de entidades relacionável às amostras sem esforço excessivo de limpeza.

- A ALS realiza a integração com o agente; entregamos um endpoint/interface documentados e simples de consumir.

Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Descoberta de dados difícil (sem dicionário) | Prazo | Fase 0 dedicada e checkpoint cedo para reestimativa |
| Profundidade histórica insuficiente | Qualidade do backtest | Avaliação antecipada; métodos com menos dados (cross-val temporal) |
| Definição de “volume” ambígua | Retrabalho | Definir com o cliente já na M1/M2 |
| Interface agente-modelo muda de requisito | Escopo | Congelar o contrato da interface na M4; ajustes posteriores tratados à parte |

## 8. Fora de escopo

- Integração com o agente existente (responsabilidade da ALS) — entregamos serviço, interface e documentação.

- Treinamento de equipe ou suporte contínuo pós-entrega (pode ser contratado à parte).

- Infraestrutura de produção / hospedagem definitiva do serviço.

- Reformulação do LIMS S360 ou correção estrutural de dados de origem.

- Garantia de atingir a meta de 90% on-time (o entregável é a previsão com acurácia medida via backtesting).

## 9. Aceite

Aceito os termos desta proposta:

- Nome: ______________________________

- Assinatura: _________________________

- Data: ____/____/______

Proposta preparada em setembro de 2026. Documento confidencial — ALS Oil & Lubricants.